АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОКУРЫШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 20 февраля 2025 года                                                                                                     №  16

О результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ  Краснокурышинского сельсовета за 2024-2026 года

В соответствии с постановлением администрации Краснокурышинского сельсовета Канского района Красноярского края от сельсовета 21.10.2024 г. № 49 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Краснокурышинского сельсовета, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Краснокурышинского сельсовета»  администрация Краснокурышинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить отчет о ходе  реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  Краснокурышинского сельсовета за 2024-2026 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комиссию по бюджету.

3. Постановление вступает в силу  в день, следующего за днем его официально опубликования в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Краснокурышинского сельсовета», подлежит размещению на официальном сайте Краснокурышинского сельсовета в сети «Интернет»

Глава Краснокурышинского

сельсовета                                                                          О.Н.Миронова

Приложение

к постановлению администрации

Краснокурышинского сельсовета

От 20.02.2025 г № 16

Отчет  о ходе реализации и оценке эффективности  муниципальных программ Краснокурышинского сельсовета Канского района Красноярского края  за 2024-2026 года

Оценка эффективности  муниципальных программ Краснокурышинского сельсовета Канского района Красноярского края  за 2024-2026 года проведена в соответствии  Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Краснокурышинского сельсовета, их формирования и реализации, и Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Краснокурышинского сельсовета» от 21.10.2024 г. № 49

В 2024 году обеспечена реализация 1 муниципальной программы:

1. муниципальная программа

Муниципальная программа Администрации Краснокурышинского сельсовета « Благоустройство и развитие территории муниципального образования Краснокурышинский сельсовет»

Основными задачами Программы  являются:

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства,  санитарного состояния на территории  МО Краснокурышинского сельсовета;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, благоустройством территорий;

- создание новых и обустройство существующих детских спортивных площадок;

- улучшение экологической обстановки и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности населения.

Основная цель Программы – создание комфортной и безопасной среды проживания населения, улучшение внешнего облика и экологической обстановки.

1. Муниципальная  программа Администрации Краснокурышинского сельсовета « Обеспечение жизнедеятельности и развитие территории муниципального образования Краснокурышинский сельсовет" была утверждена постановлением администрации Краснокурышинского сельсовета № 24 от 28.09.2023 года. (изм. № 8 от 21.02.2024г, изм. № 57 от 19.12.2024г).

В перечне программных мероприятий было запланировано 6 основных мероприятия:

1. Содержание муниципальных объектов жилищно - коммунальной инфраструктуры

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Замена котла в котельной | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 100 % |  |
| 1.2 | Содержание уличного освещения | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 63% | Экономия уличного освещения за счет отключения в летний период. |
| 1.3 | Прочие мероприятия по благоустройству территорий | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 100% |  |
| 1.4 | Содержание кладбищ | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 100% |  |
| 1.5 |  |  |  |  |

2. Содержание муниципальных дорог Краснокурышинского сельсовета

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значение | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 99,7 % | Экономия дорожного фонда. |
| 2 | Ремонт внутри поселенческих дорог, снегоочистка специализированной техникой и посыпка песчано – гравийной смесью дорог | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 69% | Экономия возникла в результате проведения электронного аукциона. |
| 3 | Капитальный ремонт дорог | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 100% |  |
| 4 | Предписание по дорожным знакам | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 100% |  |

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 93,6%

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации Муниципальной  программы сельсовета  «Развитие автомобильных дорог Краснокурышинского сельсовета на 2024-2026 годы» составил 99,7 % соответственно реализация программы эффективна.

3. Обслуживание уличного освещения Краснокурышинского сельсовета

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация освещения улиц и содержание уличного освещения | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 100% |  |

4.Обеспечение безопасности населения  МО Краснокурышинского сельсовета

| № | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении | Причина невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, пожарный водоем | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 100% |  |
| 2 | Приобретение и установка пожарного водоема | Администрация Краснокурышинского сельсовета | Исполнено на 87% | Экономия возникла в результате проведения электронного аукциона. |

Средства краевого бюджета освоены не полном объеме, экономия возникла при проведении электронного аукциона.

По уточненным данным объем финансирования муниципальной программы в 2023-2025 гг составило 5775,2 тыс.руб. из всех источников финансирования

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год в финансовых показателях составляет 93,7 % (уличное освещение, капитальный ремонт дорог). Про результат эффективности данной программы описано выше. В основном все программные мероприятия выполнены в полном объеме.