**АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОКУРЫШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект)**

«» г. №

с. Красный Курыш

О мероприятиях, связанных с пропуском

снеговых талых вод, наступлением паводкового

периода и весенне-летнего пожароопасного

сезона 2023 года

В целях снижения риска возникновения на территории Краснокурышинского сельсовета чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском снеговых талых вод, наступлением паводкового периода и весенне-летнего пожароопасного сезона 2023 года, руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614, а также статьей 7 Устава Краснокурышинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности населения, снижению размеров материальных потерь гражданам и объектам экономики Краснокурышинского сельсовета в период пропуска снеговых талых вод, наступления паводкового периода и весенне-летнего пожароопасного сезона 2023 года согласно приложению № 1. Состав комиссии по организации противопаводковых мероприятий на территории Краснокурышинского сельсовета в 2023 году (далее - противопаводковая комиссия) согласно приложению № 2. Расчет эвакуации населения из зон возможного затопления по населенным пунктам сельсовета (приложение № 3).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день следующий за днем его официального опубликования в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Краснокурышинского сельсовета».

Глава Краснокурышинского

сельсовета О.Н. Миронова

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к постановлению администрации Краснокурышинского сельсовета Канского района Красноярского края  от «» г. № |

**Комплексный план**

**мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности населения, снижению размеров материальных потерь гражданам и объектам экономики Краснокурышинского сельсовета в период пропуска снеговых талых вод, наступления паводкового периода и весенне-летнего пожароопасного сезона**

**2023 года**

| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. ПРОТИВОПАВОДКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**  ***а) подготовительные мероприятия:*** | | | |
| 1 | Разработка и принятие нормативно – правовых актов (распоряжений) по осуществлению противопаводковых мероприятий, в которых систематизированы и взаимоувязаны по времени, месту и силам все предупредительные мероприятия, в том числе в своём составе предусматривающие: | до 7 апреля | Глава сельсовета  члены противопаводковой комиссии |
|  | - создание противопаводковой комиссии, утверждение Положения о ней, разработку функциональных обязанностей для каждого члена комиссии; |  |  |
|  | - создание запасов необходимых материальных средств для обеспечения пострадавшего населения: спальных принадлежностей, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости и других необходимых материальных средств; |  |  |
|  |  |  |  |
|  | - порядок выделения транспортных средств к проведению эвакуации населения и сельхозживотных по каждому населённому пункту сельсовета; |  |  |
|  | - создание мобильной бригады для оказания помощи маломобильным группам населения (дети, пенсионеры, инвалиды), которая при угрозе затопления реально сможет помочь им при эвакуации и сохранении материальных ценностей (выводе скота, подъёме запасов из погребов и т.п.). |  | Глава сельсовета  члены противопаводковой комиссии |
|  |  |  |  |
| 2 | Проведение в населенных пунктах, попадающих в зоны затопления, адресной проверки в целях: |  | Зам. Главы |
|  | - составления списка жилых домов с проживающими в них гражданами пофамильно, с указанием их возраста, с отдельным выделением в этих списках жителей, нуждающихся в посторонней помощи при эвакуации (детей, инвалидов, людей пожилого возраста); | До 7 апреля |  |
|  | - составления списка объектов производственного назначения; | До 7 апреля | Зам. Главы |
|  | - доведения до населения (каждой семьи) информации о возможности и сроках подтопления (затопления) населенного пункта, закрытии ледовых переправ, необходимости принятия мер по сохранению личного имущества и сельхозживотных, порядка и места эвакуации. | До 7 апреля | Глава сельсовета через собрания граждан, методом проведения подворных обходов. Руководители организаций (по согласованию) через собрания в трудовых коллективах. |
| 3 | Организация обучения населения (в т.ч. подведомственного персонала) приёмам оказания первой само- и взаимопомощи при поражениях и травмах от воздействия опасных факторов, которые могут возникнуть при наводнении, способам проведения обеззараживания приусадебных участков и жилых помещений, основным санитарно–гигиеническим требованиям, обращая при этом особое внимание на вопросы обеспечения здоровья и безопасности детей. | апрель | Глава сельсовета с привлечением медицинских работников, ветврача (по согласованию). |
| 4 | Очистка территорий населенных пунктов и объектов производственного и социального назначения от снега, при необходимости – устройство отводных траншей – канав для отвода снеговых талых вод. | До 7 апреля | Глава сельсовета и население |
| 5 | Очистка водопропускных труб на автодорогах от наледи, снега, мусора. | До 7 апреля | Глава сельсовета |
| 6 | Определение наличия плавсредств в населенных пунктах и заключение «договоров» с их владельцами об участии в проведении спасательных работ в зонах затопления с одновременным проведением инструктажа по технике безопасности при проведении спасательных работ. | До 7 апреля | Глава сельсовета |
| 7 | Корректировка (при необходимости их разработка) планов и расчётов обеспечивающих проведение противопаводковых мероприятий: |  |  |
|  | 7.1. Планов и схем оповещения членов противопаводковой комиссии (членов КЧС и ПБ), населения сельсовета об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. | До 7 апреля | Председатель КЧС и ПБ |
|  | 7.2. Подробного плана (карты, схемы) каждого населённого пункта района, подвергающегося подтоплению, с обозначением зоны подтопления с градацией через 1 метр, превышающей среднегодовые максимальные значения не менее чем 500 см и нанесением улиц, номеров подтапливаемых домов. | До 7 апреля | Глава сельсовета |
|  | 7.3. Планов по эвакуации населения, сельхозживотных, материальных ценностей из зон возможного затопления, в том числе включающих: | До 7 апреля | Председатель противопаводковой комиссии |
|  | - расчет на выделение транспортных средств и их готовности к проведению эвакуации населения и сельхозживотных по каждому населенному пункту сельсовета; | До 7 апреля | Глава сельсовета |
|  | - порядок работы пункта временного размещения граждан эвакуируемых из зон затопления, расчет его оснащения и обеспеченности основными материально-техническими средствами и службами(кухонно-столовым комплексом, медицинским пунктом, комнатой матери и ребенка, пунктом водоснабжения, умывальниками, мусоросборниками, туалетами и т.д.). | До 7 апреля | Глава сельсовета |
| 8 | Разработка Памятки населению о действиях при наводнении с её доведением до каждой семьи попадающей в зону затопления. | До 7 апреля | Противопаводковая комиссия |
| 9 | Создание и подготовка сил и средств, необходимых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводковыми явлениями, *в том числе:* |  |  |
|  | - плавсредств для обеспечения эвакуации населения оказавшегося в зонах затопления (наводнения) | До 7 апреля | Глава сельсовета |
|  | - автомобилей, оборудованных для перевозки населения и материальных ценностей на случай их эвакуации из зон затопления; | До 7 апреля | Глава сельсовета совместно с руководителем сельхозпредприятия (по согласованию), имеющим автотранспорт. |
| 10 | Проведение профилактических мероприятий по предотвращению острозаразных заболеваний животных при их перемещении из зон затопления, скученного содержания под открытым небом в местах их эвакуации, а также по недопущению подтопления скотомогильников и мест захоронения животных | До 7 апреля | Глава сельсовета, руководитель сельхозпредприятия  и ветврач (по согласованию)  . |
| 11 | Заседания противопаводковой комиссии по подготовке к предстоящему паводку | апрель | Председатель и секретарь противопаводковой комиссии |
| 12 | Проверка готовности пункта временного размещения граждан к приему эвакуируемых из зон затопления, а именно его оснащения и обеспеченности необходимыми материально-техническими средствами (кухонно-столовым комплексом, комнатой матери и ребенка, умывальниками, мусоросборниками, туалетами), соблюдения санитарных условий, норм и правил (площади, водоснабжения, теплоснабжения, канализации, туалета). | 3-10 апреля | Комиссия в составе главы сельсовета, заместителя главы и начальников ПВР |
| ***б) мероприятия в период ледохода и половодья:*** | | | |
| 1 | Проведение заседания противопаводковой комиссии, на котором принять решения о введении  - режима повышенной готовности | Через Ч+2 часа после начала ледохода, на срок 2 суток или при уровне воды в р. Кан 350 см. и прогнозе на его дальнейшее повышение до уровня 390 см. | Глава сельсовета |
|  | - режима чрезвычайной ситуации | При уровне воды в р. Кан 390 см. и прогнозе на его дальнейшее повышение | Глава сельсовета |
| 2 | Информирование (оповещение) населения об угрозе затопления и о складывающейся паводковой обстановке в бассейне р. Кан с задействованием всех имеющихся средств связи и оповещения, в том числе путём проведения сходов (собраний) жителей, методом подворного обхода, в ходе которых разъяснять населению его действия и действия органов власти в паводковый период | В течение суток не  менее 3-х раз | Противопаводковая комиссия |
| 3 | Организация круглосуточного дежурства нештатного водомерного поста вс. Красный Курыш с представлением данных об уровне воды в р. Кан не менее 4-8 раз в сутки в отдел ГО, ЧС, мобподготовки и охраны труда администрации района | При уровне воды р. Кан 350 см. и прогнозе на его дальнейшее повышение до уровня более 400 см | Глава сельсовета |
| 4 | Приведение (при необходимости, в зависимости от складывающейся паводковой обстановки) в готовность сил и средств к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, в том числе:  - плавсредств;  - мобильной бригады для оказания помощи в эвакуации маломобильным группам населения (дети, пенсионеры, инвалиды);  - пунктов временного размещения граждан;  - добровольных народных дружин | В течение 6-8 часов при уровне воды в р. Кан 370 см. и прогнозе на его дальнейшее повышение до уровня более 400 см. | Глава сельсовета и руководитель сельхозпредприятия (по согласованию) в соответствии с имеющимися расчетами и планам |
| 5 | Организация защиты населения, сельхозживотных, материальных ценностей предусматривающая: |  |  |
|  | - поднятие на чердачные помещения и другие безопасные уровни личного имущества граждан | При угрозе  затопления | Глава сельсовета с задействованием мобильной бригады, жители населенных пунктов и руководитель сельхозпредприятия (по согласованию) |
|  | - при необходимости – эвакуацию из зон подтопления (затопления) в безопасные места, согласно имеющемуся плану-расчета; | При угрозе  затопления | Глава сельсовета с задействованием мобильной бригады, жители населенных пунктов и руководитель сельхозпредприятия (по согласованию) в соответствии с имеющимися расчётами и планами |
|  | - при необходимости – спасение населения из зон затопления, оказание ему первой медицинской помощи; | При затоплении населенных пунктов | Главам сельсовета с задействованием мобильной бригады, плавсредств, меди-цинских работников (по согласованию) |
| 6 | - охрану территорий оказавшихся в зоне наводнения: жилых домов, объектов производственного и социального назначения | С началом затопления территорий населенных пунктов | Глава сельсовета и руководитель сельхозпредприятия, участковый (по согласованию) |
| 7 | Организация всестороннего обеспечения населения в зонах наводнения и местах его размещения по эвакуации медицинской помощью | Круглосуточно  Постоянно | Глава сельсовета, медицинские работники (по согласованию) |
| ***в) мероприятия по ликвидации последствий паводка:*** | | | |
| 1 | Уточнение сложившейся паводковой обстановки на территории, определение объема и порядка проведения АСДНР в зонах ЧС | С началом  спада уровня  воды | Противопаводковая комиссия |
| **II. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**  ***а) предупредительно – профилактические мероприятия:*** | | | |
| 1 | Подготовка, издание, при необходимости - доведение до населения сельсовета и персонала организаций нормативно-правовых актов:  - плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельсовета;  - перечня обязательных первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для оснащения помещений и строений, находящихся в собственности граждан, а также перечня таких же средств, предоставляемых гражданами при возникновении необходимости их участия в тушении пожаров; | До 3 апреля | Глава сельсовета |
|  | - запрещающих сельскохозяйственные пожоги, а также сжигание мусора и травы в черте населенных пунктов и на территории организаций; |  |  |
|  | - назначающих должностных лиц ответственных за соблюдение норм и требований правил пожарной безопасности, как в целом по каждому населённому пункту, так и по каждой организации и их структурным подразделениям |  |  |
| 2 | Рассмотрение вопросов состояния дел в области пожарной безопасности территории на:  - аппаратных совещаниях у главы сельсовета;  - с привлечением руководителей предприятий сельсовета | апрель, август | Глава сельсовета и руководители учреждений (по согласованию) |
|  |
|  |
|  | - совещаниях с общественными инструкторами пожарной профилактики при администрации сельсовета | ежемесячно | Глава сельсовета |
|  | - на сходах граждан в населённых пунктах сельсовета | апрель, август (при необходимости – ежемесячно) | Глава сельсовета |
| 3 | Издание нормативно-правового акта, утверждающего персональный состав ДПД и закрепляющего за каждым населенным пунктом сельсовета добровольных пожарных постов оснащенных комплексами «Огнеборец», необходимым количеством первичных средств пожаротушения: емкости с водой, ведра, песок, лопаты, багры, топоры и т.п., организация их подготовки к действиям по предназначению, в том числе предусматривающая:  - проведение учебы с личным составом добровольной пожарной дружины по действиям при тушении пожаров | До 10 апреля | Глава сельсовета |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение постоянного информирования населения через имеющиеся СМИ о состоянии пожарной обстановки на территории, организация обучения населения правилам пожарной безопасности в быту и на производстве, проведение в этих целях сходов граждан, инструктажей, при необходимости подворного обхода граждан, а также путем распространения памяток «Берегите жилье от пожаров!», «Берегите лес от пожаров!» и обновление (изготовления) стендов по пропаганде мер пожарной безопасности в местах общего пользования населённых пунктов. | апрель-май,  июль-август | Глава сельсовета |
| 5 | Обеспечение выполнения первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений и правил пожарной безопасности в лесах, в том числе: |  |  |
|  |  |  |  |
|  | - проверка наличия и исправности в населённых пунктах сельсовета средств связи для вызова пожарных подразделений; | ежемесячно | Глава сельсовета |
|  | - оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём; | До 1 мая | Глава сельсовета |
|  | - опашка территорий объектов и населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам не ближе 300 метров; | с учётом местных условий, но не позднее 15 мая | Глава сельсовета и руководитель сельхозпредприятия (по согласованию) |
|  | - приведение в исправное состояние и пригодное к использованию пожарной и приспособленной для целей пожаротушения техники, подъездов к водоемам; | До 20 апреля | Глава сельсовета и руководитель сельхозпредприятия (по согласованию) |
|  | - проверка мест проживания неблагополучных семей в целях профилактики пожаров, происходящих по социальным причинам; | До 1 мая | Глава сельсовета совместно с участковым инспектором МУВД «Канское», социальным работником, (по согласованию) |
|  | - снос бесхозных домов и других строений, восстановление отсутствующих указателей улиц, номеров домов | До 1 мая | Глава сельсовета и руководитель сельхозпредприятия (по согласованию) |
|  |
| 6 | Проведение проверок  наличия противопожарного инвентаря и оборудования;  - школьных и дошкольных учреждений сельсовета;  - ФАПов;  - учреждений культуры | до 15 мая | Глава сельсовета совместно с руководителями бюджетных учреждений (по согласованию) |
| 7 | Проведение занятий с учащимися школ, детьми дошкольного возраста в детском саду о правилах пользования открытым огнём в лесах, других местах с наличием горючих веществ и материалов, включая территории предприятий и бесхозные строения | до 25 мая | Руководители школ и детского сада (по согласованию) |
| 8 | Подготовка и проведение заседаний КЧС и ПБ по вопросам обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2023 года. | Согласно годового плана работы КЧС и ПБ | Председатель и секретарь КЧС и ПБ |
| ***б) при возникновении пожаров:*** | | | |
| 1. | Информирование (взаимоинформирование) должностных лиц администрации района, МО МВД России «Канский», Канского филиала КГАУ «Красноярсклес» о факте пожара и принимаемых мерах по его ликвидации | При обнаружении (получении) информации незамедлительно, в последующем  по мере необходимости | Глава сельсовета, члены КЧС и ПБ |
| 2 | Введение на территории «режима чрезвычайной ситуации», предусматривающего проведение следующих основных мероприятий: | При условии достижения одним лесным пожаром площади более 25 га | Глава сельсовета по предложению КЧС и ПБ |
|  | - проведение работ по усилению противопожарной защищенности населенных пунктов и защите населения: при необходимости эвакуация населения, создание дополнительных запасов воды, организация круглосуточного дежурства противопожарных постов и должностных лиц организаций, окопка населенных пунктов и потенциально- опасных объектов | постоянно в течение сроков действия режима | Глава сельсовета, члены КЧС и ПБ |
| 3 | Организация ежесуточного сбора сведений о состоянии пожарной обстановки на территории и обеспечение их передачи в виде донесений оперативному дежурному ЕДДС | ежесуточно | Комиссия КЧС и ПБ |

Приложение № 2 к

постановлению администрации Краснокурышинского сельсовета

от «03» апреля 2023 г. № 8

СОСТАВ

комиссии по организации противопаводковых мероприятий на территории Краснокурышинского сельсовета в 2023 году

|  |  |
| --- | --- |
| Миронова Ольга Николавена | Глава сельсовета |
| Куриганова Нина Владимировна | специалист 1 категории по земельным вопросам |
| Арчакова Дарья Петровна | главный бухгалтер |
| Тарасов Владимир Алексеевич | генеральный директор ОАО «Новотаежное» (по согласованию) |
| Кузнецов Алексей Владимирович | Зав. гаражом (по согласованию) |
| Табурянский Виктор Николаевич | управляющий фермы д. Пермяково (по согласованию) |
| Ткаченко Тамара Васильевна | зав. ФАП с. Красный Курыш (по согласованию) |
| Зинкевич Наталья Николаевна | зав. ФАП д. Пермяково (по согласованию) |
| Стенчин Юрий Геннадьевич | участковый инспектор МУВД «Канское» (по согласованию) |

Приложение № 3 к

постановлению администрации Краснокурышинского сельсовета от «03» апреля 2023 г. № 8

РАСЧЕТ

эвакуации населения из зон возможного затопления по населенным пунктам

Краснокурышинского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зон возможного затопления в населенных пунктах сельсовета | Имеется в населенных пунктах | | | Попадает в зоны возможного затопления | | | Наименование населенных пунктов планируемых для размещения эваконаселения |
| домов | хозяйств | населения | домов | хозяйств | Населения чел/% от общего количества населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Красный Курыш | 175 | 189 | 487 | 11 | 21 | 49/9 | с. Красный Курыш |
| 2 | д. Пермяково | 77 | 62 | 175 | 6 | 6 | 19/9 | д. Пермяково |